## Slide 1: TP Etude de cas: Gestion du Rallye de la FPCG
Catil Gillian & Le Devehat Mikael

## Slide 2: Table des Matières:
Planning estimé
  Développement
  Test
  Edition
Equipe Proposée Non Agile
Budget Estimé
  Masse Salariale
  Matériel & Locaux
Risque Estimé
Equipe Proposée agile
Agile

## Slide 3: Planning
Si regarde le calendrier des développeurs, le développement commencerait le 12 juin 2023 et avec les estimations de retard, il terminerait 6 juin (inclus).

## Slide 4
Les testeurs commenceraient le test après la fabrication des premières fonctionnalités, c’est-à-dire la création d'une étape, du rallye, d'un véhicule et d'un coureur.
Et donc avec le retard estimé précédemment l'estimation du test serais du 21 juin 2023 au 10 juillet 2023(inclus).

## Slide 5
L'Edition de document se feras en parallèle des tests effectués.
Et donc avec le retard estimé précédemment l'estimation de l'édition des documents serais du 21 juin 2023 au 10 juillet 2023(inclus).

## Slide 6: Equipe proposée NON Agile
Pour ce genre de plannings: nous avons, au sein de l'équipe:
2 Développeurs Full Stack
2 Testeurs
2 Editeurs de Document
1 Lead Tech
1 MOE
1 MOA

## Slide 7: Budget Estimé
Masse Salariale pour le projet:
2 Développeurs Full Stack => 2 x 3 850 €
2 Testeurs => 2 x 2 800 €
2 Editeurs de Document => 2x 3 350 €
1 Lead Tech =>4 375 €
1 MOA =>3 525 €
1 MOE =>3 750 €
Total de la masse salariale : 31 650 €

## Slide 8
Autre Coût:
Un Local pour faire le projet: 2500 €
9 Ordinateurs pour chaque poste : 9x 30€
Une connexion : 50€
Total: 33 970€

## Slide 9: Risque estimé
Risques Humains:
  l'expérience de chaque personne est entre 1-3 ans => manque potentiel de compétence
  Différente cause d'absentéisme
Risque Matériel:
  Problème du à la connexion ou du matériel informatique
Nous avons une estimation totale de 5 jours potentiel de retard en cas de problème.
Au-delà, des 5 jours de retard:
Risque Financier: Coût supérieur à l'estimation
Risque Temporel: Mauvaise estimation du retard

## Slide 10: Equipe proposée Agile
Pour ce genre de plannings: nous avons, au sein de l'équipe:
2 Développeurs Full Stack
2 Testeurs
2 Editeurs de Document
1 Lead Tech/Scrum Master
1 Product Owner

## Slide 11: Agilité
en quoi une approche agile serait bénéfique ?
Lien avec le client plus accru
Ordonner les fonctionnalités livrées en fonction de leur importance
Le coût de la masse salariale est diminué car l'équipe s'auto-gère
L'assurance d'avoir un produit opérationnel
Plus de flexibilité par rapport aux imprévus
Une motivation accrue à s'améliorer et à livrer

## Slide 12
Qu'est-ce qui change en passant sur le paradigme de l'agilité ?
Plus de communication avec le client
Un Backlog
Devoir faire plus confiance à l'équipe
Livrer en itérations
Responsabilité partagée
Réunion debout
Un Sprintlog

## Slide 13
Quelles pratiques mettez-vous en place ?
Réunion debout en matinée max 15 min
Le Planning Poker
Burndown chart
User story